## 工作
2016-04-05 | fight server断线重连测试 | 09:00-11:00
| 打死boss广播测试 | 11:00-12:00
| 好友黑名单bug修复 | 14:00-15:30
| 台湾实体机部署 | 16:00-18:30
2016-04-06 | fs重连数据校验 | 09:00-10:30
| 数据签名 | 10:40-12:00
| 特殊技能/buff处理 | 14:00-16:00
2016-04-07 | pve同步数据测试(自动化测试)优化 | 09:00-12:00
| bug修复 | 14:00-16:00
2016-04-08 | pve组队及同步数据流程总结 | 09:00-10:30
| bug修复 | 10:40-12:00
2016-04-09 | 邮件表索引查看，高并发压测 | 09:00-10:30
| 邮件分表逻辑考虑 | 11:00-12:00
| 邮件分表逻辑编写 | 14:00-17:00
组队副本战斗同步优化
web登陆等的mysql接口修改（由于改成了mysqli）
聊天，观察协议加一个头像id（统一）
去掉主机托管终止协议
西域英雄官网
gost
玩家掉线后，没有被托管
战斗服心跳考虑
好友表索引
phabricator环境搭建
禅道部署
jekins
程序后缀带svn版本号和编译时间

## 业余自学
2016-04-06 | 代码更新到硬盘
breakpad库windows，linux编译
breakpad库运用到程序中
2016-04-07 | libevent网络层框架
2016-04-08 | libevent网络层连接数压测
2016-04-08 | breakpad库运用到libevent网络层框架
2016-04-09 | mysql封装剥离
2016-04-09 | xml解析类剥离
2016-04-10 | 日志记录类剥离
2016-04-10 | 上述剥离类加入到架构
常用数据格式解析类剥离
批处理自动更新代码，编译程序，更新sql文件到本地db

## 生活开支
| 彩票 |  | 股票 |  | 电话费 | 交通 | 吃喝 | 房租水电
| 支出 | 收入 | 支出 | 收入 | 支出 | 支出 | 支出 | 支出
2016-04-04 | 16 |  |  |  | 70 | 10 | 10
2016-04-05 |  |  | 3500 |  |  | 3.2 | 38.3 | 853
2016-04-06 | 14 |  |  |  |  | 3.2 | 29
2016-04-07 |  |  | 3520 | 3670 |  | 3.2 | 27
2016-04-08 |  |  |  | 3660 |  | 3.2 | 15
2016-04-09 | [5 empty] | 3.2 | 28.5
2016-04-10 | 14 | 20 |  |  |  | 4.8 | 533
2016-04-11 | 26 |  |  |  |  | 3.2 | 31
2016-04-12 |  |  | 3800 |  |  | 3.2 | 30
2016-04-13 | 14 |  |  | 3845 |  | 3.2 | 28
2016-04-14 |  |  | 3930 |  |  | 3.2 | 34.5
2016-04-15 | [5 empty] | 3.2 | 38
2016-04-16 | [6 empty] | 21.7
2016-04-17 | 14 | [5 empty] | 70.9
2016-04-18 | 14 |  |  |  |  | 3.2 | 30
2016-04-19 | [5 empty] | 3.2 | 28
2016-04-20 | 14 |  |  | 3671 |  | 3.2 | 36
2016-04-21 |  |  | 6900 |  |  | 3.2 | 34
2016-04-22 |  |  |  | 6540 |  | 3.2 | 29
2016-04-23 | [5 empty] | 3.2 | 26
2016-04-24 | [5 empty] | 25.7 | 188.7
2016-04-25 | 14 |  |  |  |  | 3.2 | 46.5
2016-04-26 | [5 empty] | 3.2 | 30
2016-04-27 | 14 |  | 3450 |  |  | 3.2 | 41.7
2016-04-28 |  |  |  | 3650
| 154 |  | 25100 | 25036 | 70 | 101.3 | 1424.8 | 853 | 2449.1
2016-05-02 | 44 | [5 empty] | 205.5
2016-05-03 |  |  | 10540 |  |  | 3.2 | 14.5
2016-05-04 | 20 |  |  |  | 70 | 3.2 | 15
2016-05-05 |  |  |  | 11375 |  | 3.2 | 57.8 | 886
2016-05-06 |  | 25 |  |  |  | 3.2 | 34
2016-05-07 | [5 empty] | 3.2 | 28
2016-05-08 | 20 |  |  |  |  | 3.2 | 40
2016-05-09 | 14 |  |  |  |  | 3.2 | 35 | 110
2016-05-10 | [5 empty] | 20 | 35.7
2016-05-11 | [5 empty] | 3.2 | 36
2016-05-12 |  |  | 7190 |  |  | 3.2 | 36
2016-05-13 |  |  |  | 6960 |  | 3.2 | 30
2016-05-14 | [6 empty] | 100
2016-05-15 | 14 | [5 empty] | 280
2016-05-16 | 14 |  |  |  |  | 3.2 | 77.5
2016-05-17 |  |  | 11440 |  |  | 3.2 | 33
2016-05-18 | 16 |  |  |  |  | 4.8 | 78.5
2016-05-19 | [5 empty] | 3.2 | 35.1
2016-05-20 | [5 empty] | 3.2 | 33.3
2016-05-21 | 64 |  |  |  |  | 3.2 | 30.5
2016-05-22 | [6 empty] | 50
2016-05-23 | 16 |  |  | 11200 |  | 3.2 | 29.5
2016-05-24 |  |  | 11450 |  |  | 3.2 | 37
2016-05-25 | 16 |  |  |  |  | 3.2 | 35
2016-05-26 | [5 empty] | 3.2 | 35
2016-05-27 |  |  |  | 11199 |  | 3.2 | 35
2016-05-28 | [6 empty] | 120
2016-02-29 | 16 | [5 empty] | 60